

**Муниципальное образование сельское поселение Усть-Юган**

**Нефтеюганский район**

**Ханты-Мансийский автономный округ – Югра**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСТЬ-ЮГАН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06.03.2019 № 41-па-нпа

п. Усть-Юган

Об утверждении программы комплексного развития

социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган

на период до 2037 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городских округов», Уставом сельского поселения Усть-Юган п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить программу «Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган на период до 2037 года» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации сельского поселения Усть-Юган от 10.10.2017 № 138-па «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на 2017-2021 годы и на период до 2025 года».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Усть-Юганский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения В.А. Мякишев

Приложение

к проекту постановления

Администрации сельского

поселения Усть-Юган

от 06.03.2019 № 41-па-нпа



ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

**внесение изменений в генеральный план,   
правила землепользования и застройки,   
подготовке проекта планировки   
и проекта межевания территорий   
муниципального образования   
сельское поселение Усть-Юган   
Нефтеюганского района   
Ханты-Мансийского**

**автономного округа – Югры**

Программа комплексного развития Социальной инфраструктуры

сельского поселения усть-юган

на период до 2037 года

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН,   
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ,   
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-ЮГАН   
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА   
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Программа комплексного развития   
СОЦИАЛЬНОЙ инфраструктуры

сельского поселения усть-юган

на период до 2037 года

**Заказчик:** МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района»

**Муниципальный контракт:** № 1-2018-К от 31.10.2017 г.

**Исполнитель:** ООО «ИТП «Град»

**Шифр проекта:** КП 1742-17

Омск 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

[1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 5](#_Toc535510087)

[2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 8](#_Toc535510088)

[2.1 Социально-экономическое развитие 8](#_Toc535510089)

[2.2 Сведения о градостроительной деятельности 8](#_Toc535510090)

[2.3 Технико-экономические параметры действующих объектов социальной инфраструктуры 9](#_Toc535510091)

[2.4 Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры 11](#_Toc535510092)

[3. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры 14](#_Toc535510093)

[4. мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры 18](#_Toc535510094)

[5. Объемы и источники финансирования мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры 24](#_Toc535510095)

[6. Эффективность мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры 26](#_Toc535510096)

[7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры 27](#_Toc535510097)

[8. Предложения по совершенствованию информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры 29](#_Toc535510098)

[Приложение №1 31](#_Toc535510099)

[Приложение №2 32](#_Toc535510100)

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган на период до 2037 года (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | * Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 № 1336-р «План мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»; * Градостроительный кодекс Российской Федерации; * Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=E57E9D3070906742A1950B8B971A8DE2E5E054BF55EB61C8A73225696F0ACBCFEDC1EAD94D15729Bc40DD) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; * Генеральный план сельского поселения Усть-Юган, утвержденный решением совета депутатов сельского поселения Усть-Юган от 03.09.2018 № 388 |
| Заказчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Институт территориального планирования «Град» |
| Цели Программы | * Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган. * Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган. * Достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Усть-Юган услугами объектов социальной инфраструктуры и обеспечение доступности таких объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования * Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | Формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области образования, физической культуры и спорта, культуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | * Доля детей в возрасте 0-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте 0-7 лет. * Обеспеченность населения дошкольными образовательными организациями. * Обеспеченность населения общеобразовательными организациями. * Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). * Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа. * Обеспеченность общедоступными библиотеками. * Количество музеев. * Единовременная пропускная способность спортивных сооружений. * Обеспеченность спортивными залами. * Обеспеченность плавательными бассейнами. * Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | * Мероприятия по строительству, реконструкции объектов местного значения муниципального района в области образования, физической культуры и спорта. * Мероприятия по строительству объектов местного значения поселения в области культуры |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации: 2018-2037 гг.  Этапы реализации: 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023-2027 гг., 2028-2032 гг., 2033-2037 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы составляет 306 126,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 135 476,0 тыс. руб.;  2019 год – 0,0 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023-2027 годы – 7 000,0 тыс. руб.;  2028-2032 годы – 9 450,0 тыс. руб.  2033-2037 годы – 154 200,0 тыс. руб.  за счет средств бюджета автономного округа – 275 513,0 тыс. руб., из них:  2018 год – 121 928,0 тыс. руб.;  2019 год – 0,0 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023-2027 годы – 6 300,0 тыс. руб.;  2028-2032 годы – 8 505,0 тыс. руб.;  2033-2037 годы – 138 780,0 тыс. руб.  за счет средств бюджета муниципального района – 30 613,0 тыс. руб., из них:  2018 год – 13 548,0 тыс. руб.;  2019 год – 0,0 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023-2027 годы – 700,0 тыс. руб.;  2028-2032 годы – 945,0 тыс. руб.;  2033-2037 годы – 15 420,0 тыс. руб.  за счет средств бюджета сельского поселения – 0,0 тыс. руб.  за счет средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В приложении 1 |

# Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

## Социально-экономическое развитие

***Общая характеристика территории***

Муниципальное образование сельское поселение Усть-Юган расположено в северо-восточной части Нефтеюганского района в 50 км от районного центра города Нефтеюганск. В соответствии с Законом ХМАО - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на территории сельского поселения образовано два населенных пункта: п. Усть-Юган (административный центр) и п. Юганская Обь. Административным центром сельского поселения является поселок Усть-Юган. Площадь территории сельского поселения Усть-Юган составляет порядка 30,0 кв. км. Плотность населения в сельском поселении – 60 человек на кв. км.

Уровень социально-экономического развития сельского поселения Усть-Юган оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, показателями жилищного фонда, наличием объектов социальной инфраструктуры.

Численность постоянного населения сельского поселения Усть-Юган на 01.01.2017 года - 1893 человека, что составляет 4 % от общей численности населения Нефтеюганского муниципального района. Тип возрастной структуры населения сельского поселения Усть-Юган можно отнести к регрессивному, где доля детей ниже доли лиц старшего поколения. В половозрастной структуре населения прослеживается превышение женского населения над мужским.

Согласно статистическим данным среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства на конец 2015 года составляла 0,8 тыс. человек. Половина занятого населения сосредоточена в области транспорта и связи (50,5 %), в строительстве – 32,7 %, в образовании – 15,3 %, в области государственного управления и обеспечения военной безопасности, социальном страховании – 1,5 %.

По состоянию на начало 2017 года общая площадь жилых помещений сельского поселения Усть-Юган составляла 36,8 тыс. кв. м, при этом в п. Усть-Юган жилищный фонд в основном представлен индивидуальными жилыми домами, в п. Юганская Обь преобладают одноэтажные двухквартирные жилые дома.

В области жилищной сферы основной проблемой муниципального образования является наличие аварийного и ветхого жилищного фонда. На начало 2017 года объем непригодного для проживания жилья составлял порядка 5,2 тыс. кв. м (порядка 14 % от общего объема жилищного фонда) с численностью проживающих 203 человека.

При численности населения сельского поселения Усть-Юган 1,9 тыс. человек, размер средней жилищной обеспеченности – 19,4 общей площади жилых помещений на одного человека, что на 6 % ниже, чем в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (20,6 кв. м) и на 22 % ниже, чем в среднем по Российской Федерации (24,9 кв. м).

## Сведения о градостроительной деятельности

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности, согласно ч. 1 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;

3) утверждение правил землепользования и застройки поселений;

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;

6) принятие решений о развитии застроенных территорий;

7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», органы местного самоуправления поселения подготовили и утвердили муниципальные правовые акты в области градостроительных отношений: Генеральный план сельского поселения Усть-Юган, утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Усть-Юган от 13.02.2012 № 222.

## Технико-экономические параметры действующих объектов социальной инфраструктуры

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, качество услуг, предоставляемых объектами.

***Здравоохранение и социальное обслуживание***

Система здравоохранения сельского поселения Усть-Юган представлена БУ ХМАО-Югры «Врачебная амбулатория», рассчитанная на 48 посещений в смену. Медицинская организация расположена в п. Юганская Обь. Также на территории п. Усть-Юган функционирует фельдшерско-акушерский пункт.

Социальное обслуживание населения муниципального образования представлено филиалом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота», обеспечивающим предоставление социальных услуг с обеспечением проживания и расположенным в п. Юганская Обь.

***Образование***

Система образования сельского поселения Усть-Юган представляет собой достаточно развитую сеть образовательных организаций, обеспечивающих доступность дошкольного и общего образования.

На территории муниципального образования действуют две дошкольные образовательные организации, расположенные в обоих населенных пунктах, их суммарная проектная мощность - 120 мест. Здания, в которых функционируют объекты, были построены в 70-80-ые годы прошлого века, следовательно, находятся в неудовлетворительном состоянии и их степень износа превышает 65 %.

Доступность дошкольного образования для детей является стопроцентной, так как на начало 2017 года очередность в дошкольные образовательные организации сельского поселения Усть-Юган отсутствует.

Общее образование предоставляется в НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ», организация расположена в п. Усть-Юган и рассчитана на 100 учащихся. В эксплуатацию здание было введено в 1999 г., степень износа составляет 17 %.

На момент разработки Программы комплексного развития социальной инфраструктуры в п. Юганская Обь велось строительство комплекса «школа на 130 учащихся – детский сад на 80 мест».

На территории сельского поселения Усть-Юган отсутствуют организации дополнительного образования, расположенные в отдельно стоящих зданиях. Получить дополнительное образование дети могут на базе общеобразовательной организации во внеурочное время.

***Культура***

Область культуры сельского поселения Усть-Юган представлена библиотечными организациями и клубными учреждениями.

В п. Усть-Юган функционирует дом культуры «Галактика» проектной мощностью 48 мест. Здание, в котором расположено учреждение, было введено в эксплуатацию в 1986 году, в 2017 году был выполнен капитальный ремонт, степень износа составляет 29 %. Также в населенном пункте работает библиотечная организация, книжный фонд которой составляет порядка 10,6 тыс. экземпляров. Организация расположена в здании со степенью износа 70 %.

В п. Юганская Обь действует библиотечная организация с книжным фондом около 12,9 тыс. экземпляров. Также в населенном пункте функционирует дом культуры «Гармония» проектной мощностью 215 мест. Оба учреждения расположены в одном здании, которое было введено в эксплуатацию в 2000 году, степень износа составляет 19 %.

***Физическая культура и спорт***

В п. Усть-Юган расположена лыжная база протяженностью 2 км (единовременная пропускной способность 30 человек) и спортивный корт ориентировочной площадью 1,1 тыс. кв. м. Объекты являются муниципальной собственностью администрации Нефтеюганского района.

На территории п. Юганская Обь объекты спорта пока отсутствуют. В строящемся образовательном комплексе «Школа – детский сад» предусмотрен физкультурно-спортивный зал на 540 кв. м площади пола. На территории комплекса также запланировано размещение спортивной площадки для мини-футбола площадью 925 кв. м. Объекты спорта будут доступны для всего населения п. Юганская Обь.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, является невысокой и составляет 12 % (209 человек).

***Молодежная политика***

На территории сельского поселения Усть-Юган отсутствуют отдельные учреждения в сфере молодежной политики. Все действующие молодежные организации функционируют на базе образовательных организаций и культурно-досуговых учреждений и объединяют около 5 % молодежи, что говорит о низком уровне формирования социальной активности в молодежной среде сельского поселения Усть-Юган. Приоритетным направлением в работе с молодежью является развитие ее социальной активности, гражданского самосознания через участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных советов и иных консультативно-совещательных структур, созданных при органах местного самоуправления.

Уровни обеспеченности объектами социальной инфраструктуры

Оценка фактического уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в сельском поселении Усть-Юган выполнена для численности 1,9 тыс. человек в соответствии со следующими документами:

* местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района, утвержденные Решением Думы Нефтеюганского района от 25.03.2015 № 573 (далее – МНГП Нефтеюганского района);
* местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Усть-Юган, утвержденные Решением Совета депутатов сельского поселения Усть-Юган от 28.05.2015 № 122 (далее – МНГП сельского поселения Усть-Юган).

На территории сельского поселения Усть-Юган наблюдается дефицит в объектах образования, спортивных сооружениях и учреждениях культуры (Таблица 1).

Таблица 1–Оценка уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган

| Наименование вида объекта, единица измерения | Проектная мощность действующих объектов | Норматив | Документ | Уровень обеспеченности, % от нормативного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организации образования | | | | |
| Дошкольные образовательные организации, место | 120 | 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет или 70 мест на 100 детей | [1] | 92 |
| Общеобразовательные организации, учащиеся | 100 | 100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 165 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения | [1] | 32 |
| **Учреждения культуры и искусства** | | | | |
| Музеи, объект | 0 | 1 на поселение | [2] | 0 |
| Учреждения культуры клубного типа | 263 | 150 мест на 1 тыс. человек для сельского поселения с численностью населения от 1 до 2 тыс. человек | [2] | 93 |
| **Спортивные сооружения** | | | | |
| Физкультурно-спортивные залы, кв. м площади пола | 0 | 350 на 1 тыс. человек | [1] | 0 |
| Плоскостные сооружения, кв. м | 1100 | 1950 на 1 тыс. человек | [1] | 30 |

Примечания: [1] – МНГП Нефтеюганского района. [2] – МНГП сельского поселения.

## Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры

Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры выполнен на период до 2037 года в разрезе установленных этапов реализации Программы в соответствии с прогнозом численности и половозрастного состава населения сельского поселения Усть-Юган. Потребность в объектах социальной инфраструктуры до 2037 года определена в соответствии с МНГП Нефтеюганского района, МНГП сельского поселения Усть-Юган (Таблица 4).

Согласно генеральному плану сельского поселения Усть-Юган к 2037 году ожидается увеличение численности населения муниципального образования до 2,1 тыс. человек. Прирост численности населения составит 0,2 тыс. человек или 11 % (Таблица 2).

Таблица 2 – Прогноз численности населения сельского поселения Усть-Юган

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя/ год | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2027 г. | 2032 г. | 2037 г. |
| п. Усть-Юган | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| п. Юганская Обь | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Численность населения на конец года, тыс. человек | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

Таблица 3 – Прогноз численности детей сельского поселения Усть-Юган

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2027 г. | 2032 г. | 2037 г. |
| Численность детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет, тыс. человек | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Численность детей школьного возраста от 7 до 18 лет, тыс. человек | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Таблица 4 – Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры

| Наименование вида объекта местного значения, единица измерения | Норматив | Проектная мощность действующих объектов | Сохраняемая мощность действующих объектов | Потребность в мощности объектов | | | | | | | | Дефицит (-), излишек (+) на 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2027 г. | 2032 г. | 2037 г. |
| В области образования 1 | | | | | | | | | | | | |
| Дошкольные образовательные организации, место | 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет или 70 мест на 100 детей | 120 | 80 | 132 | 139 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | -65 |
| Общеобразовательные организации, учащийся | 100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 165 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения | 100 | 230 | 314 | 330 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | -117 |
| В области культуры 2 | | | | | | | | | | | | |
| Учреждения культуры клубного типа, место | 150 мест на 1 тыс. человек для сельского поселения с численностью населения от 1 до 2 тыс. человек  100 мест на 1 тыс. человек для сельского поселения с численностью населения от 2 до 5 тыс. человек | 263 | 263 | 285 | 300 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 53 |
| Музеи, объект | 1 на сельское поселение | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| В области физической культуры и спорта 3 | | | | | | | | | | | | |
| Физкультурно-спортивные залы, кв. м площади пола | 350 на 1 тыс. человек | 0 | 540 | 665 | 700 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | -195 |
| Плоскостные сооружения, кв. м | 1950 на 1 тыс. человек | 1100 | 2025 | 3705 | 3900 | 4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 4095 | -2070 |

Примечание:1. 1 – объекты местного значения муниципального района; 2. 2 – объекты местного значения поселения; 3. 3 – объекты местного значения муниципального района и поселения.

# Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

* в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;
* в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;
* в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;
* в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;
* в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения поселений, городских округов. В частности, к вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся:

* обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
* организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
* создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
* обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

В области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
5. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждены Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, в том числе в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

Местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района утверждены Решением Думы Нефтеюганского района от 25.03.2015 № 573 и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Нефтеюганского района, в том числе в области образования, физической культуры и спорта и в иных областях, указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения Нефтеюганского района населения Нефтеюганского района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Нефтеюганского района.

Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Усть-Юган утверждены Решением Совета Депутатов сельского поселения Усть-Юган от 28.05.2015 № 122 и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, в том числе в области культуры, физической культуры и спорта и в иных областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 26.12.2014 № 506-п утверждена Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которой определены виды, назначение и наименование объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, в области культуры и социального обеспечения, планируемых для размещения на территории автономного округа.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения утверждаются схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения и должны также отражать решения по размещению объектов социальной инфраструктуры, принятые в Схеме территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

# мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

В соответствии с п. 5 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана поселения осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры.

Согласно требованиям, к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов (далее – Требования), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050, определен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Программа устанавливает перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий и о комплексном освоении территории, иными инвестиционными программами и договорами.

Требованиями закреплено, что программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений должны содержать перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов местного значения поселения. Законом № 184-ФЗ и Законом № 131-ФЗ определены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы местного значения, и полномочия органов местного самоуправления соответственно. На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных областях (Таблица 5).

Таблица 5 – Распределение обязательств по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Область** | **Орган исполнительной власти субъекта РФ** | **Муниципальное образование** | |
| **муниципальный район** | **Сельское поселение** |
| Образование | + | + | - |
| Культура и искусство | + | + | + |
| Физическая культура и спорт | + | + | + |
| Здравоохранение | + | - | - |
| Социальное обслуживание | + | - | - |
| Молодежная политика | - | + | + |

Согласно таблице 5 очевидно, что области, в которых указаны обязательства по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством, не соответствуют областям, относительно которых в программе комплексного развития социальной инфраструктуры поселений должен быть установлен перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов местного значения поселения.

В соответствии с п. 21 ч. 2 ст. 26.3  Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» решение вопросов организации оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2012 №762-рп «О принятии в 2013 году в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» учреждения здравоохранения муниципальных образований с 1 января 2014 года перешли в собственность автономного округа. В силу передачи полномочий по организации оказания медицинской помощи органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры медицинские организации приобрели региональное значение и могут быть объектами местного значения только в случае передачи соответствующих полномочий государственными органами власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры органам местного самоуправления муниципальных образований.

К объектам регионального значения в соответствии с федеральным законодательством относятся также объекты социальной инфраструктуры в области социального обслуживания. Мероприятия относительно строительства (реконструкции) объектов регионального значения (в том числе в области здравоохранения и социального обслуживания) в соответствии со ст. 14 Градостроительного кодекса РФ должны содержать в своем составе документы территориального планирования субъектов РФ, в частности, схема территориального планирования Ханты-Мансийского-автономного округа – Югры.

В Требованиях к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов отсутствует упоминание об объектах в области молодежной политики. Такие объекты в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к объектам местного значения муниципального района, поселения и, соответственно, должны быть отображены на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, а в последующем, в программе комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.

Учитывая вышеперечисленное, в целях сбалансированного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган, в Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального района и поселения. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в Программе установлен в соответствии генеральным планом сельского поселения Усть-Юган, (утвержден Решением Совета депутатов сельского поселения Усть-Юган от 13.02.2012 № 222), а также в соответствии с действующими на территории муниципального образования государственными и муниципальными программами. Перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган представлен в Таблице 6, а также на Схеме размещения объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган (Приложение 2).

Таблица 6 – Перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры в сельском поселении Усть-Юган

| **Наименование объекта** | **Местопо-ложение** | **Параметры объекта** | **Мероприятие** | **Сроки реализации мероприятия** | **Объем финан-сирования, тыс. руб. 3** | **Источник финансирования** | **Ответственный исполнитель/ соисполнитель** | **Источник мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | | | | | | | | |
| **Образовательные организации** | | | | | | | | |
| Комплекс «Школа - Детский сад» | п. Юганская Обь | 130 учащихся/ 80 мест | Строительство | 2013-2018 гг. | 135 476,0 | Бюджет автономного округа. Местный бюджет | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | [2] |
| Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное учреждение «Усть-Юганская средняя общеобразовательная школа» | п. Усть-Юган | 60 мест | Реконструкция детского сада с увеличением мощности | 2023-2025 гг. | 7 000,0 | Бюджет автономного округа. Местный бюджет | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | [1] |
| **Объекты спорта** | | | | | | | | |
| Хоккейный корт | п. Усть-Юган | 1800 кв. м | Строительство | 2029-2030 гг. | 6 150,0 | Бюджет автономного округа. Местный бюджет | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | [1] |
| Физкультурно-спортивный зал | п. Усть-Юган | 162 кв. м площади пола | Строительство | 2033-2035 гг. | 150 000,0 | Бюджет автономного округа. Местный бюджет | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | [1] |
| Универсальная спортивная площадка | п. Юганская Обь | 450 кв. м | Строительство | 2028 г. | 1 500,0 | Бюджет автономного округа. Местный бюджет | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | [1] |
| Универсальная спортивная площадка | п. Юганская Обь | 112 кв. м | Строительство | 2031 г. | 1 300,0 | Бюджет автономного округа. Местный бюджет | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | [1] |
| Универсальная спортивная площадка | п. Юганская Обь | 112 кв. м | Строительство | 2033 г. | 1 300,0 | Бюджет автономного округа. Местный бюджет | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | [1] |
| Универсальная спортивная площадка | п. Юганская Обь | 242 кв. м | Строительство | 2035 г. | 1 400,0 | Бюджет автономного округа. Местный бюджет | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | [1] |
| Спортивная площадка для игры в баскетбол | п. Юганская Обь | 420 кв. м | Строительство | 2037 г. | 1 500,0 | Бюджет автономного округа. Местный бюджет | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | [1] |
| **ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ** | | | | | | | | |
| **Учреждения культуры** | | | | | | | | |
| Музей | п. Усть-Юган | 1 объект | Размещение в здании библиотеки | 2032 г. | 500,0 | Бюджет автономного округа. Местный бюджет | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | [1] |

Примечания.

1 – Генеральный план сельского поселения Усть-Юган.

2 - Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденная Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п.

3 - Объем финансирования включает в себя стоимость строительства, реконструкции объектов капитального строительства и стоимость разработки проектно-сметной документации.

# Объемы и источники финансирования мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по областям, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения представлена в Таблица 7.

Методика определения стоимости реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько вариантов:

* расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014;
* определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития регионального и/или местного уровней;
* определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет.

Стоимость разработки проектной и рабочей документации для строительства объектов социальной инфраструктуры определена в соответствии со Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты жилищно-гражданского строительства» (СБЦП 81-02-03-2001, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.05.2010 № 260 «Об утверждении Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве»).

Определение стоимости реализации мероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры на основе объектов-аналогов основано на анализе рынка строящихся объектов социальной инфраструктуры на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих сходные характеристики с планируемыми к строительству объектами на территории сельского поселения Усть-Юган.

Финансирование мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области образования, культуры, физической культуры и спорта принято в следующем соотношении: бюджет автономного округа – 90 %, бюджет муниципального района – 10 %.

Таблица 7 – Объемы и источники финансирования мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объекты социальной инфраструктуры** | **Источник финансирования** | **Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб.** | | | | | | | | |
| **всего** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 - 2027 годы** | **2028 - 2032 годы** | **2033 - 2037 годы** |
| в области образования | **всего** | **142 476,0** | **135 476,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 128 228,0 | 121 928,0 | - | - | - | - | 6 300,0 | - | - |
| бюджет муниципального района | 14 248,0 | 13 548,0 | - | - | - | - | 700,0 | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в области культуры | **всего** | **500,0** |  |  |  |  |  |  | **500,0** |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 450,0 | - | - | - | - | - | - | 450,0 | - |
| бюджет муниципального района | 50,0 | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в области физической культуры и спорта | **всего** | **163 150,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8 950,0** | **154 200,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 146 835,0 | - | - | - | - | - | - | 8 055,0 | 138 780,0 |
| бюджет муниципального района | 16 315,0 | - | - | - | - | - | - | 895,0 | 15 420,0 |
| бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего по Программе** | **всего** | **306 126,0** | **135 476,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7 000,0** | **9 450,0** | **154 200,0** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет автономного округа** | **275 513,0** | **121 928,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6 300,0** | **8 505,0** | **138 780,0** |
| **бюджет муниципального района** | **30 613,0** | **13 548,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **700,0** | **945,0** | **15 420,0** |
| **бюджет сельского поселения** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

# Эффективность мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения позволит достичь определенных социальных эффектов:

1. Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию поселения квалифицированных кадров.
2. Создание условий для развития таких отраслей, как образование, физическая культура и спорт, культура.
3. Улучшение качества жизни населения сельского поселения за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Таблица 8 – Показатели эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры социальной инфраструктуры

| Наименование видов объектов,  ед. измерения мощности | Факт, 2017 год | | | Прогноз, 2037 год | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Проектная мощность объектов | Уровень обеспеченности,  % от норматива1 | Количество объектов | Проектная мощность объектов | Уровень обеспеченности,  % от норматива1 | Количество создаваемых рабочих мест2 |
| Образовательные организации | | | | | | | |
| Дошкольные образовательные организации, место | 1 | 120 | 92 | 2 | 140 | 97 | - |
| Общеобразовательные организации, учащийся | 1 | 100 | 32 | 2 | 230 | 66 | - |
| Организации культуры | | | | | | | |
| Учреждения культуры клубного типа, место | 2 | 263 | 93 | 2 | 263 | 125 | - |
| Общедоступные библиотеки, объект | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | - |
| Музеи, объект | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 |
| Объекты спорта | | | | | | | |
| Физкультурно-спортивные залы, кв. м площади пола | 0 | 0 | 0 | 2 | 702 | 963 | 5 |
| Плоскостные спортивные сооружения, кв. м | 1 | 1100 | 30 | 7 | 5161 | 127 | - |

Примечание:

1 – В соответствии с РНГП ХМАО-Югры, МНГП Нефтеюганского района, МНГП сельского поселения.

2 – Количество рабочих мест определено в соответствии с действующими нормативами по определению численности персонала в соответствующего вида организациях, а также согласно объектам – аналогам.

3 – Уровень обеспеченности объектами спорта ниже 100% к 2037 году в связи с завышенными значениями расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующими объектами в МНГП сельского поселения.

# Предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры

Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ внесены поправки в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части уточнения положений статьи 26, посвящённой реализации документов территориального планирования. Так, реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов.

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, в свою очередь, согласно статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации являются документами, устанавливающими перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры разрабатываются и утверждаются на основании утвержденных генеральных планов муниципальных образований и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципальных образований в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Таким образом, программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган на период до 2037 года является инструментом реализации генеральный план сельского поселения.

Исходя из законодательного толкования положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28.06.2017 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», основой формирования бюджета муниципального образования является программно-целевой метод. На момент разработки программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган на период до 2037 года в Нефтеюганском районе действовал ряд муниципальных программ, предусматривающих улучшение состояние социальной инфраструктуры в области образования, культуры, физической культуры и спорта. Данные программы являются краткосрочными, срок их реализации – 2020 год. В целях реализации генерального плана муниципального образования необходимо при актуализации действующих муниципальных программ, а также при разработке новых, учитывать мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган на период до 2037 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации указанных программ устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.

Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ Нефтеюганского района, их формирования, утверждения и реализации утвержден постановлением Администрации Нефтеюганского района от 24.09.2013 № 2493-па-нпа, о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования сельское поселение Усть-Юган – Постановлением Администрации сельского поселения Усть-Юган от 27.11.2012 № 80-па.

В целях учета мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган на период до 2037 года, при корректировке и разработке муниципальных программ Нефтеюганского района, муниципальных программ сельского поселения Усть-Юган, рекомендуется дополнить Постановление Администрации Нефтеюганского района от 24.09.2013 № 2493-па-нпа и Постановление Администрации сельского поселения Усть-Юган от 27.11.2012 № 80-па следующим содержанием: «Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры включаются в муниципальную программу, подготавливаемую Уполномоченным органом, в соответствии с перечнем мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития социальной инфраструктуры программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений Нефтеюганского муниципального района, утвержденной муниципальным правовым актом Нефтеюганского муниципального района».

# Предложения по совершенствованию информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории сельского поселения Усть-Юган в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных слуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в сельском поселении Усть-Юган рекомендуется:

1.Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение интеграции с координационным центром в уполномоченном подразделении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.

2.Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:

* предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;
* выдача градостроительного плана земельного участка;
* выдача разрешения на строительство;
* выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;
* предоставление сведений из ИСОГД;
* организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;
* организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;
* организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде;
* и др.

На уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры необходимо создание региональной публичной интерактивной градостроительной карты и веб-сервисов, обеспечивающих предоставление юридически значимых, актуальных и достоверных пространственных данных и сведений о территории для граждан и организаций в режиме онлайн доступа, интеграция с федеральной государственной информационной системой территориального планирования и иными системами, публикация информации в форматах открытых данных.

# Приложение №1

**к программе развития социальной инфраструктуры**

**сельского поселения Усть-Юган**

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ**

| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2017 г.  факт | Значение показателей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023-2027 гг. | 2028-2032 гг. | 2033 – 2037 гг. |
| 1. В области образования | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте 0-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте 0-7 лет | процент | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 1.2 | Обеспеченность населения дошкольными образовательными организациями | мест на 1000 человек | 63 | 58 | 55 | 52 | 52 | 52 | 67 | 67 | 67 |
| 1.3 | Обеспеченность населения общеобразовательными организациями | учащихся на 1000 человек | 53 | 121 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 1. В области культуры | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа | мест на 1 тыс. человек | 138 | 138 | 132 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 2.3 | Обеспеченность общедоступными библиотеками | процент от нормативной потребности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Количество музеев | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1. В области физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | человек | 36 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 136 | 211 |
| 3.2 | Обеспеченность спортивными залами | кв.м площади пола на 1 тыс. человек | 0 | 284 | 270 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 334 |
| 3.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | кв.м на 1 тыс. человек | 579 | 1066 | 1013 | 964 | 964 | 964 | 964 | 2089 | 2458 |

# Приложение №2

**к программе развития социальной инфраструктуры**

**сельского поселения Усть-Юган**

**СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЮГАН**