

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **Муниципальное образование сельское поселение Усть-Юган**  **Нефтеюганский район**  **Ханты-Мансийский автономный округ – Югра**  **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **УСТЬ-ЮГАН**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  31.12.2019 № 226-па  п. Усть-Юган | |

Об утверждении плана подготовки и проведения

в 2020 году мероприятий, приуроченных к 50-летию

со дня образования поселка Усть-Юган

В соответствии с Уставом муниципального образования сельское поселение Усть-Юган с целью организации и проведения в 2020 году мероприятий, приуроченных к 50-летию со дня образования поселка Усть-Юган п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить плана подготовки и проведения в 2020 году мероприятий, приуроченных к 50-летию со дня образования поселка Усть-Юган согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Усть-Юган В.А. Мякишев

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Усть-Юган

от 31.12.2019 № 226-па

План подготовки и проведения в 2020 году

мероприятий, приуроченных к 50-летию со дня образования

поселка Усть-Юган

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| **1. Организационные мероприятия** | | | |
| 1 | Заседание Оргкомитета | по мере необходимости | Богомолова И.Н. организационно-правовой отдел |
| 2 | Заседание комиссии по наградам Главы сельского поселения | по мере необходимости | Ромашина С.В. организационно-правовой отдел |
| 3 | Разработка и изготовление печатной, сувенирной продукции | январь-июль | Богомолова И.Н., Зайдуллина И.В. ведущий специалист |
| 4 | Разработка дизайн-проекта эмблемы (логотипа) 50-летия поселка | январь-май | Богомолова И.Н.  организационно-правовой отдел |
| 5 | Благоустройство и праздничное оформление территории поселка с использованием эмблемы (логотипа) | 2-3 квартал | Урсатий Д.И. ведущий специалист |
| 6 | Подготовка материала для видио-презентации поселка | январь-июль | Богомолова И.Н., Ромашина С.В., Шихнебиева М.А.  организационно-правовой отдел |
| 7 | Подготовка материала для изготовления юбилейного буклета | январь-июнь | Богомолова И.Н., Ромашина С.В., Шихнебиева М.А.  организационно-правовой отдел |
| 8 | Разработка дизайн-проекта пригласительных | май-июнь | Богомолова И.Н.  организационно-правовой отдел |
| 9 | Подготовка списка официальных лиц, почетных гостей праздничных мероприятий | май-июнь | Богомолова И.Н.  организационно-правовой отдел |
| 10 | Обеспечение поздравлений с юбилеем поселка руководителей, коллективов, учреждений и жителей поселка | июль-август | Богомолова И.Н., Ромашина С.В.  организационно-правовой отдел |
| 11 | Рассылка приглашений участникам праздничных мероприятий | июль-август | Богомолова И.Н.  организационно-правовой отдел |
| 12 | Разработка и утверждение сценария торжественной части праздничного мероприятия | май-июнь | Максимова А.В.  ДК «Галактика» |
| 13 | Разработка и утверждение положения праздничного мероприятия | май-июль | Максимова А.В.  ДК «Галактика»,  Богомолова И.Н.  организационно-правовой отдел |
| 14 | Проведение, акций, опросов в социальных сетях | май-сентябрь | Ромашина С.В., Шихнебиева М.А.  организационно-правовой отдел |
| 15 | Составление и утверждение списка волонтеров (добровольцев) по организации мероприятий и встрече гостей | июль-сентябрь | Ромашина С.В.,  Шихнебиева М.А.  организационно-правовой отдел |
| 16 | Размещение на сайте и в социальных сетях статьи, материалы по мероприятиям посвященным празднованию юбилея п. Усть-Юган | август-сентябрь | Шихнебиева М.А.,  Ромашина С.В.  организационно-правовой отдел |
| **2. Основные социально-значимые мероприятия** | | | |
| 17 | Чествование ветеранов труда, основателей поселка Усть-Юган | Сентябрь | Богомолова И.Н.  организационно-правовой отдел  Кораблева Ю.М.  Заведующая поселенческой библиотекой |
| 18 | Проведение торжественного мероприятия «Родимый край - источник вдохновения!» | 12 сентября | Максимова Е.В.  Директор ДК «Галактика» |
| 19 | Цикл мероприятий для детей и юношества «Усть-Юган – начало пути» (викторины, акции, квест-игры), игровые программы | июнь-сентябрь | Максимова Е.В.  Директор ДК «Галактика»  Абрамова И.А.  Директор НРМОБУ «Усть-Юганской СОШ»  Мякишева Н.В.  Директор спортивных сооружений |
| 20 | Фотовыставка в социальных сетях «Мой поселок в объективе» | июнь-октябрь | Ромашина С.В.  организационно-правовой отдел |
| 21 | Организация выставки народно-прикладного искусства | сентябрь | Богомолова И.Н.  организационно-правовой отдел |
| 22 | Выставка «Дары земли Усть-Юганской!» | 12 сентября | Максимова Е.В.  Директор ДК «Галактика» |
| 23 | Онлайн-конкурс стихов «Край родной – навек любимый!» | август-сентябрь | Кораблева Ю.М.  Заведующая поселенческой библиотекой |
| 24 | Костюмированный конкурс среди организаций и жителей поселка «Все на бал!» | 12 сентября | Максимова Е.В.  Директор ДК «Галактика» |
| 25 | Соревнования по волейболу командное первенство | сентябрь | Мякишева Н.В.  Директор спортивных сооружений |
| 26 | Танцевальный вечер «И в сердце каждом отзовется» | 12 сентября | Максимова Е.В.  Директор ДК «Галактика» |