Муниципальное образование сельское поселение Усть-Юган

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЮГАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2020                                                                                              №  144-па

п. Усть-Юган

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Усть-Юган от 31.12.2019 № 226-па «Об утверждении плана подготовки и проведения в 2020 году мероприятий, приуроченных к 50-летию

со дня образования поселка Усть-Юган»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316»Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», законами ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19.11.2001 № 75-оз «О губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, от 16.10.2007 № 135-оз «О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», постановлением Губернатора ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском  автономном округе-Югре»                         п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Усть-Юган от 31.12.2019 № 226-па «Об утверждении плана подготовки и проведения в 2020 году мероприятий, приуроченных к 50-летию со дня образования поселка Усть-Юган» изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте органов местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения  Усть-Юган                                                           В.А. Мякишев

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Усть-Юган

от  28.08.2020  №  144-па

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Усть-Юган

от  31.12.2019  №   226-па

План подготовки и проведения в 2020 году

мероприятий, приуроченных к 50-летию со дня образования

поселка Усть-Юган

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Заседание Оргкомитета | по мере необходимости | Богомолова И.Н. организационно-правовой отдел |
| 2 | Заседание комиссии по наградам Главы сельского поселения | по мере необходимости | Ромашина С.В. организационно-правовой отдел |
| 3 | Разработка и изготовление печатной, сувенирной продукции | январь-июль | Богомолова И.Н., Зайдуллина И.В. ведущий специалист |
| 4 | Разработка дизайн-проекта эмблемы (логотипа) 50-летия поселка | январь-май | Богомолова И.Н. организационно-правовой отдел |
| 5 | Благоустройство и праздничное оформление территории поселка с использованием эмблемы (логотипа) | 2-3 квартал | Хивук Т.А. Начальник отдела имущественных отношений |
| 6 | Подготовка материала для изготовления юбилейного буклета | январь-июль | Богомолова И.Н., Ромашина С.В., Шихнебиева М.А. организационно-правовой отдел |
| 7 | Видеопоздравления с юбилеем поселка от Главы поселения, руководителей, коллективов, учреждений и жителей поселка в социальных сетях в группе Усть-Юган&Юганская Обь ВКонтакте | 12 сентября | Богомолова И.Н., организационно-правовой отдел |
| 8 | Проведение, акций, опросов в социальных сетях | май-сентябрь | Ромашина С.В., Шихнебиева М.А. организационно-правовой отдел |
| 9 | Размещение на сайте и в социальных сетях статьи, материалы по мероприятиям посвященным празднованию юбилея п. Усть-Юган | август-сентябрь | Шихнебиева М.А., Ромашина С.В. организационно-правовой отдел |
| 2. Основные социально-значимые мероприятия |  |  |  |
| 10 | Чествование ветеранов труда, железнодорожников, основателей поселка Усть-Юган в группе Усть&Юган в КОнтакте | сентябрь | Богомолова И.Н. организационно-правовой отдел Кораблева Ю.М. Заведующая поселенческой библиотекой |
| 11 | Цикл мероприятий для детей и юношества «Усть-Юган – начало пути» (викторины, акции, квест-игры), игровые программы в социальных сетях. | июнь-сентябрь | Максимова Е.В. Директор ДК «Галактика» Абрамова И.А. Директор НРМОБУ «Усть-Юганской СОШ» Мякишева Н.В. Директор спортивных сооружений |
| 12 | Фотоконкурс в социальных сетях «Мой поселок в объективе» | июнь-октябрь | Кораблева Ю.М. заведующая Усть-Юганской поселенческой библиотекой |
| 13 | Проведение конкурса «Самый лучший двор сельского поселения Усть-Юган – 2020» | сентябрь | Богомолова И.Н. организационно-правовой отдел |
| 14 | Проведение творческого конкурса «Парад колясок - «Чудомобиль-2020» | сентябрь | Богомолова И.Н. организационно-правовой отдел Максимова Е.В. Директор ДК «Галактика» |
| 15 | Проведение творческого конкурса самоходной техники «Тише едешь – дальше будешь» | сентябрь | Кораблева Ю.М. Заведующая поселенческой библиотекой |
| 16 | Акция-поздравления от руководителей учреждений и общественных организаций | 12 сентября | Директор НРМОБУ «Усть-Юганской СОШ» |
| 17 | Торжественное мероприятие (вручение наград) | 12 сентября | Максимова Е.В. Директор ДК «Галактика» |
| 18 | Освещение мероприятий в социальных сетях и на официальном сайте органов местного самоуправления | 12 сентября | Богомолова И.Н. организационно-правовой отдел Максимова Е.В. Директор ДК «Галактика» |