## СВОД (апрель 2021) (hidden)
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района
№ п/п | Наименование и количество муниципальных программ | Количество основных мероприятий | Источники финансирования | на 01.04.2021 год | [7 empty] | Количество целевых показателей | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
|  |  |  | Утвержденный/уточненный план на 2021 год | План (согласно комплексного плана) | Лимит финансирования | Кассовое исполнение | Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.) | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану (согласно комплексного плана) | % исполнения к утвержденному/уточненному плану на 2021 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр.8 - гр.6 | 10 = гр.8/гр.7*100 | 11 = гр.8/гр.6*100 | 12 = гр.8/гр.5*100 | 13 | 14
| Всего 22 | 325 | всего: | #VALUE! | 1033567.7978 | #VALUE! | 1000050.6847 | -33517.1131 | #VALUE! | 96.7571 | #VALUE! | 150 | Исполнение без иных источников составляет: 16,6 % к утвержденному/ уточненному плану на 2021 год, 96,8 % к комплексному плану 27,4 % к лимиту финансирования.
|  |  | ФБ | 22509 | 12990.2208 | 13841.2648 | 13841.2577 | 851.0369 | 99.9999 | 106.5514 | 61.4921
|  |  | БАО | #VALUE! | 367542.9915 | #VALUE! | 372056.3139 | 4513.3225 | #VALUE! | 101.228 | #VALUE!
|  |  | МБ | 2686665.6939 | 653034.5855 | 3217020.6765 | 614153.1131 | -38881.4725 | 19.0907 | 94.046 | 22.8593
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 19809.2016 | 0 | 19734.3356 | 10 | 10 |  | 0 | 0
|  |  | ИИ | 2623620.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 11 | всего: | 2384832.691 | 456288.8058 | 1013223.4581 | 439751.8592 | -16536.9466 | 43.4013 | 96.3758 | 18.4395 | 17 | Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Пайвина С.Д. 223811, Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Кофанова О.А. 256895
|  |  | ФБ | 545.5 | 11977.7639 | 11526.5767 | 11526.5767 | -451.1872 | 100 | 96.2331 | 2113.0296
|  |  | БАО | 1729607.7 | 306775.2359 | 305395.9952 | 292920.83 | -13854.4059 | 95.9151 | 95.4839 | 16.9357
|  |  | МБ | 512419.613 | 137535.806 | 696300.8862 | 135304.4525 | -2231.3535 | 19.4319 | 98.3776 | 26.405
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 142259.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | "Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 1865.684 | 104.5 | 1078.684 | 104.5 | 0 | 9.6877 | 100 | 5.6012 | 4 | Начальник отдела социально-трудовых отношений, Докукина И.Ф. 225561
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1078.684 | 104.5 | 1078.684 | 104.5 | 0 | 9.6877 | 100 | 9.6877
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 9 | всего: | 921314.765 | 112025.4191 | 594898.1107 | 75095.65 | -36929.7691 | 12.6233 | 67.0345 | 8.1509 | 6 | Заместитель председателя комитета по культуре Аликова Е.С. 316414
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 553.9 | 19.97 | - | 0 | -19.97 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 395573.815 | 112005.4491 | 594898.1107 | 75095.65 | -36909.7991 | 12.6233 | 67.0464 | 18.984
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 525187.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | «Цифровое развитие Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 5 | всего: | 7789.697 | 3643.281 | 7789.697 | 2046.111 | -1597.17 | 26.2669 | 56.1612 | 26.2669 | 4 | Начальник УИТиАР Гимазетдинов И.М. 250177
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 7789.697 | 3643.281 | 7789.697 | 2046.111 | -1597.17 | 26.2669 | 56.1612 | 26.2669
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 12 | всего: | 501423.9912 | 46527.2552 | 231058.292 | 30505.9325 | -16021.3227 | 13.2027 | 65.5657 | 6.0839 | 9 | Председатель комитета ФКиС Моисеенко А.Е., 278107
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 1264.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 219007.4309 | 46527.2552 | 231058.292 | 30505.9325 | -16021.3227 | 13.2027 | 65.5657 | 13.9292
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 281152.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 9 | всего: | 169410.2822 | 33176.46 | 65288.5946 | 24282.1178 | -8894.3422 | 37.192 | 73.1908 | 14.3333 | 11 | Начальник отдела по сельскому хозяйству Березецкая Ю.Н. 250-242
|  |  | ФБ | 1005.6 | 0 | 1047.6 | 1047.6 | 1047.6 | 100 | 0 | 104.1766
|  |  | БАО | 59089.3 | 18047.7 | 31700.38 | 3002.68 | - | 9.4721 | 16.6375 | 5.0816
|  |  | МБ | 55763.0822 | 15128.76 | 32540.6146 | 20231.8378 | 5103.0778 | 62.1741 | 133.731 | 36.2818
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 53552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 4 | всего: | 9213.665 | 2627.338 | 9799.29 | 2936.681 | 309.343 | 29.9683 | - | 31.8731 | 2 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 250229
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 983.1 | 222 | 68.725 | 68.725 | -24.01 | 100 | 30.9572 | 6.9906
|  |  | МБ | 8230.565 | 2405.338 | 9730.565 | 2867.956 | -784.9505 | 29.4737 | - | 34.8452
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 13 | всего: | 2128224.3589 | 1766.395 | 230783.3 | 8467.6356 | 6701.2406 | 3.6691 | 479.3738 | 0.39787 | 6 | Заместитель директора департамента имущественных отношений, Сахаров А.Н. 256775 Начальник отдела по реализации жилищных программ комитета жилищной политике Гончаренко Т.Л. 250159
|  |  | ФБ | 13359.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 822000.4 | 883.6721 | 4831.81 | 4831.81 | 0 | 100 | 546.7876 | 0.58781
|  |  | МБ | 119809.828 | 882.7229 | 225951.49 | 3635.8256 | 0 | 1.6091 | 411.8875 | 3.0347
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 1173054.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | "Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 15 | всего: | 498806.0722 | 52786.8124 | 256574.3649 | 64178.8945 | 11392.0821 | 25.0138 | 121.5813 | 12.8665 | 14 | Начальник ОРИМП Горячева О.К. 250202
|  |  | ФБ | 2253.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 17968.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 192691.1256 | 37557.0035 | 180764.7836 | 42168.2848 | 4611.2813 | 23.3277 | 112.2781 | 21.8839
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 19734.3016 | 0 | 19734.3356 | 10 | 10 | 0.050673 | 0 | 0.050673
|  |  | ИИ | 268649.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 4 | всего: | 2109.6 | 428.56 | 658.4691 | 404.9914 | -23.5686 | 61.505 | 94.5005 | 19.1975 | 5 | Начальник отдела профилактики терроризма и правонарушений, Белоус В.П. 256898
|  |  | ФБ | 3.4 | 2.15 | 1.8881 | 1.881 | -0.269 | 99.624 | 87.4884 | 55.3235
|  |  | БАО | 1816.2 | 366.41 | 366.581 | 343.1104 | -23.2996 | 93.5974 | 93.6411 | 18.8917
|  |  | МБ | 290 | 60 | 290 | 60 | 0 | 20.6897 | 100 | 20.6897
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 6 | всего: | 44279.7166 | 7044.5 | 33481.2466 | 6551.23 | -493.27 | 19.5669 | 92.9978 | 14.7951 | 6 | Заместитель председателя комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района, Сычёв А.М. 250162
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 30779.7166 | 7044.5 | 33481.2466 | 6551.23 | -493.27 | 19.5669 | 92.9978 | 21.2842
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 4 | всего: | 984787.3329 | 17120.2095 | 233842.5614 | 16550.1635 | -570.0461 | 7.0775 | 96.6703 | 1.6806 | 7 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 250229
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 259454.4 | 36 | 36 | 36 | 0 | 100 | 100 | 0.013875
|  |  | МБ | 157827.0745 | 17084.2095 | 233806.5614 | 16514.1635 | -570.0461 | 7.0632 | 96.6633 | 10.4635
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 567505.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 76797.1369 | 16293.1746 | 52558.2071 | 15660.0601 | -633.1146 | 29.7957 | 96.1142 | 20.3915 | 4 | Начальник управления по связям с общественностью Федорова А.Н. 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 55225.2071 | 16293.1746 | 52558.2071 | 15660.0601 | 0 | 29.7957 | 96.1142 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 21571.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 5140.1263 | 0 | 1467.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству, Шумейко И.М. 250179
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1467.49 | 0 | 1467.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 1499.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 5 | всего: | 284146.49 | 5835.17 | 90186.7567 | 43131.1322 | 37295.9622 | 47.8242 | 739.1581 | 0 | 7 | Начальник отдела по транспорту и дорогам, Василевская М.Б. 250186
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 198907.7 | 0 | 32345.9935 | 32345.9935 | 32345.9935 | 100 | 0 | 16.2618
|  |  | МБ | 52738.79 | 5835.17 | 57840.7632 | 10785.1387 | 4949.9687 | 18.6463 | 184.8299 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 61092.2222 | 13109.3579 | 46788.7559 | 15325.2715 | 2215.9136 | 32.7542 | 116.9033 | 25.0855 | 7 | Заместитель директора департамента имущественных отношений, Большакова О.Н. 250166
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 51606.4093 | 13109.3579 | 46788.7559 | 15325.2715 | 2215.9136 | 32.7542 | 116.9033 | 29.6964
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 9485.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и период до 2030 года" | 6 | всего: | 542141.0146 | 154765.987 | 428894.4376 | 153914.2383 | -851.7487 | 35.8863 | 99.4497 | 28.3901 | 10 | Заместители директора департамента финансов: Московкина Л.Д. 250146 Курова Н.В. 250196
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 131270.4 | 26254 | 26254.02 | 26254.02 | 0.02 | 100 | 100.0001 | 20
|  |  | МБ | 402698.0246 | 128511.987 | 402640.4176 | 127660.2183 | -851.7687 | 31.7058 | 99.3372 | 31.7012
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 8172.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 4275.1 | 571.5177 | 659.2105 | 529.7482 | -41.7695 | 80.361 | 92.6915 | 12.3915 | 4 | Начальник отдела социально-трудовых отношений, Докукина И.Ф. 238014
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 4003.1 | 571.5177 | 637.2105 | 529.7482 | -41.7695 | 83.1355 | 92.6915 | 13.2334
|  |  | МБ | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 84995.5 | 14663.7851 | 15151.7914 | 12475.4631 | -2188.3221 | 82.3366 | 85.0767 | 14.6778 | 4 | Начальник отдела по опеке и попечительству, Лобанкова В.В. 247606
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 84575.5 | 13854.6999 | 13224 | 11686.3779 | -2168.3221 | 88.3725 | 84.3496 | 13.8177
|  |  | МБ | 420 | 809.0852 | 1927.7914 | 789.0852 | -20 | 40.9321 | 97.5281 | 187.8774
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | "Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" | 10 | всего: | 474504.5723 | 109826.2783 | 404392.106 | 109956.8147 | 130.5363 | 27.1906 | 100.1189 | 23.173 | 11 | Начальник управления по учету и отчетности – главный бухгалтер АНР, Т.А.Пятигор
|  |  | ФБ | 5341.7 | 1010.3069 | 1265.2 | 1265.2 | 254.8931 | 100 | 125.2293 | 23.6853
|  |  | БАО | 1696.6 | 511.7858 | 482.5858 | 37.0189 | -474.7668 | 7.671 | 7.2333 | 2.1819
|  |  | МБ | 417787.1412 | 108304.1857 | 402644.3203 | 108654.5958 | 350.4101 | 26.9853 | 100.3235 | 26.0072
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 49679.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 14 | всего: | 2046.6 | 192.8 | 1940 | 192.8 | 0 | 9.9381 | 100 | 9.4205 | 3 | Начальник управления по связям с общественностью, Федорова А.Н. 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1940 | 192.8 | 1940 | 192.8 | 0 | 9.9381 | 100 | 9.9381
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | "Поддержка садоводства и огородничества на территории Нефтеюганского района в 2020-2024 годах и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Председатель комитета по земельным ресурсам, Дода А.В. 250819
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 31.03.2024 на сайт .04.2024
Отчет о ходе реализации муниципальных программ сельского посления Усть-Юган
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | на 31.03.2024 |  |  |  | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
|  |  | Утвержденный/уточненный план на 2024 год | Кассовое исполнение | % исполнения к утвержденному/ уточненному плану на 2024 год (без иных источников) | Отклонение от утвержденного/уточненного плана на 2024 год (без иных источников) (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Всего 8 | всего: | 52542.17 | 14252.96 | 27.1267 | -38289.21 | Исполнение без иных источников составляет: 79,06 % к утвержденному плану.
|  | ФБ | 9.49 | 0 | 0 | -9.49
|  | БАО | 11.23 | 0 | 0 | -11.23
|  | МБ | 52521.45 | 14252.96 | 27.1374 | -38268.49
|  | ИИ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1 | "Развитие транспортной системы" | всего: | 2959.55 | 1299.6 | 43.9121 | -1659.95 | Заместитель Главы сельского поселения Усть-Юган Щербакова Н.А., 8(3463)316031
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | БАО | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | МБ | 2959.55 | 1299.6 | 43.9121 | -1659.95
|  | ИИ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 | "Профилактика правонарушений на территории и обеспечение отдельных прав граждан" | всего: | 18.26 | 0 | 0 | -18.26 | Специалист по комплексной безопасности Завьялова И.А., 8(3463)316038
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | БАО | 6.88 | 0 | 0 | -6.88
|  | МБ | 11.38 | 0 | 0 | -11.38
|  | ИИ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3 | "Цифровое разситие" | всего: | 1081.81 | 242.43 | 22.4097 | -839.38 | Директор МКУ "АХС сп Усть-Юган" Ряполова Г.Н., 8(3463)316034
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | БАО | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | МБ | 1081.81 | 242.43 | 22.4097 | -839.38
|  | ИИ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | "Формирование современной городской среды" | всего: | 1653.41 | 187.94 | 11.3668 | -1465.47 | Заместитель Главы сельского поселения Усть-Юган Щербакова Н.А., 8(3463)316031
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | БАО | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | МБ | 1653.41 | 187.94 | 11.3668 | -1465.47
|  | ИИ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5 | "Совершенствование муниципального управления" | всего: | 43076.45 | 11566.96 | 26.8522 | -31509.49 | Главный специалист ФЭО Рагозянская Е.Г., 8(3463)316032
|  | ФБ | 9.49 | 0 | 0 | -9.49
|  | БАО | 4.35 | 0 | 0 | -4.35
|  | МБ | 43062.61 | 11566.96 | 26.8608 | -31495.65
|  | ИИ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6 | "Управление муниципальным имуществом" | всего: | 3722.11 | 956.03 | 25.6852 | -2766.08 | Специалист по имуществу Михайлова Е.Н., 8(3463)316037
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | БАО | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | МБ | 3722.11 | 956.03 | 25.6852 | -2766.08
|  | ИИ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7 | "Безопасность жизнедеятельности" | всего: | 30.58 | 0 | 0 | -30.58 | Специалист по комплексной безопасности Завьялова И.А., 8(3463)316038
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | БАО | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | МБ | 30.58 | 0 | 0 | -30.58
|  | ИИ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МУ «Администрация сельского поселения Усть-Юган» на 2021-2025 годы" | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | Заместитель Главы сельского поселения Усть-Юган Щербакова Н.А., 8(3463)316031
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | БАО | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | ИИ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0

## СВОД (на 01.07.2021) (2) (hidden)
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района
№ п/п | Наименование и количество муниципальных программ | Количество основных мероприятий | Источники финансирования | на 01.07.2021 год | [5 empty] | Количество целевых показателей | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
|  |  |  | Утвержденный/уточненный план на 2021 год | План (согласно комплексного плана) | Кассовое исполнение | Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.) | % исполнения к плану (согласно комплексного плана) | % исполнения к утвержденному/уточненному плану на 2021 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 = гр.8 - гр.6 | 11 = гр.8/гр.6*100 | 12 = гр.8/гр.5*100 | 13 | 14
| Всего 22 | 325 | всего: | 8910921.1445 | 1206857.7655 | 1168923.0185 | -37934.747 | 96.8567 | 13.1179 | 150 | Исполнение без иных источников составляет: 16,6 % к утвержденному/ уточненному плану на 2021 год, 96,8 % к комплексному плану 27,4 % к лимиту финансирования.
|  |  | ФБ | 22551 | 12990.2208 | 13841.2577 | 851.0369 | 106.5514 | 61.3776
|  |  | БАО | 3315768.4 | 392026.8445 | 419221.5439 | 27194.6995 | 106.9369 | 12.6433
|  |  | МБ | 2948981.2553 | 801840.7002 | 735860.2169 | -65980.4833 | 91.7714 | 24.953
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 19809.2016 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 2623620.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 11 | всего: | 2384832.691 | 456288.8058 | 439751.8592 | -16536.9466 | 96.3758 | 18.4395 | 17 | Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Пайвина С.Д. 223811, Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Кофанова О.А. 256895
|  |  | ФБ | 545.5 | 11977.7639 | 11526.5767 | -451.1872 | 96.2331 | 2113.0296
|  |  | БАО | 1729607.7 | 306775.2359 | 292920.83 | -13854.4059 | 95.4839 | 16.9357
|  |  | МБ | 512419.613 | 137535.806 | 135304.4525 | -2231.3535 | 98.3776 | 26.405
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 142259.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | "Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 1865.684 | 104.5 | 104.5 | 0 | 100 | 5.6012 | 4 | Начальник отдела социально-трудовых отношений, Докукина И.Ф. 225561
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1078.684 | 918.14 | 772.85 | -145.29 | 84.1756 | 71.6475
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 9 | всего: | 921314.7688 | 112025.4191 | 75095.65 | -36929.7691 | 67.0345 | 8.1509 | 6 | Заместитель председателя комитета по культуре Аликова Е.С. 316414
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 753.9 | 365.673 | 72.7815 | -292.8915 | 19.9034 | 9.654
|  |  | МБ | 660753.5419 | 244641.359 | 187905.2179 | -56736.1412 | 76.8084 | 28.438
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 252184.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | «Цифровое развитие Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 5 | всего: | 7789.697 | 3643.281 | 2046.111 | -1597.17 | 56.1612 | 26.2669 | 4 | Начальник УИТиАР Гимазетдинов И.М. 250177
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 7789.697 | 5344.8317 | 4330.507 | 55.5928 | 81.0223 | 55.5928
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 12 | всего: | 501423.9912 | 46527.2552 | 30505.9325 | -16021.3227 | 65.5657 | 6.0839 | 9 | Председатель комитета ФКиС Моисеенко А.Е., 278107
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 1264.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 219007.4309 | 46527.2552 | 30505.9325 | -16021.3227 | 65.5657 | 13.9292
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 281152.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 9 | всего: | 169410.2822 | 33176.46 | 24282.1178 | -8894.3422 | 73.1908 | 14.3333 | 11 | Начальник отдела по сельскому хозяйству Березецкая Ю.Н. 250-242
|  |  | ФБ | 1047.6 | 0 | 1047.6 | 1047.6 | 0 | 100
|  |  | БАО | 59187.3 | 42185.85 | 50095.1285 | - | 118.7487 | 84.6383
|  |  | МБ | 52898.9166 | 28783.774 | 26176.6279 | -2607.1461 | 90.9423 | 49.4842
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 53552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 4 | всего: | 9213.665 | 2627.338 | 2936.681 | 309.343 | - | 31.8731 | 2 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 250229
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 983.1 | 222 | 68.725 | -24.01 | 30.9572 | 6.9906
|  |  | МБ | 8230.565 | 2405.338 | 2867.956 | -784.9505 | - | 34.8452
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 13 | всего: | 2128224.3589 | 1766.395 | 8467.6356 | 6701.2406 | 479.3738 | 0.39787 | 6 | Заместитель директора департамента имущественных отношений, Сахаров А.Н. 256775 Начальник отдела по реализации жилищных программ комитета жилищной политике Гончаренко Т.Л. 250159
|  |  | ФБ | 13359.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 822000.4 | 883.6721 | 4831.81 | 0 | 546.7876 | 0.58781
|  |  | МБ | 119809.828 | 882.7229 | 3635.8256 | 0 | 411.8875 | 3.0347
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 1173054.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | "Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 15 | всего: | 481562.0871 | 37557.0035 | 42168.2848 | 4611.2813 | 112.2781 | 8.7566 | 14 | Начальник ОРИМП Горячева О.К. 250202
|  |  | ФБ | 2253.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 17968.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 192691.1256 | 37557.0035 | 42168.2848 | 4611.2813 | 112.2781 | 21.8839
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 19734.3016 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.050673
|  |  | ИИ | 268649.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 4 | всего: | 2109.6 | 428.56 | 404.9914 | -23.5686 | 94.5005 | 19.1975 | 5 | Начальник отдела профилактики терроризма и правонарушений, Белоус В.П. 256898
|  |  | ФБ | 3.4 | 2.15 | 1.881 | -0.269 | 87.4884 | 55.3235
|  |  | БАО | 1816.2 | 366.41 | 343.1104 | -23.2996 | 93.6411 | 18.8917
|  |  | МБ | 290 | 60 | 60 | 0 | 100 | 20.6897
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 6 | всего: | 44279.7166 | 7044.5 | 6551.23 | -493.27 | 92.9978 | 14.7951 | 6 | Заместитель председателя комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района, Сычёв А.М. 250162
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 30779.7166 | 7044.5 | 6551.23 | -493.27 | 92.9978 | 21.2842
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 4 | всего: | 984787.3329 | 17120.2095 | 16550.1635 | -570.0461 | 96.6703 | 1.6806 | 7 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 250229
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 259454.4 | 36 | 36 | 0 | 100 | 0.013875
|  |  | МБ | 157827.0745 | 17084.2095 | 16514.1635 | -570.0461 | 96.6633 | 10.4635
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 567505.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 76797.1369 | 16293.1746 | 15660.0601 | -633.1146 | 96.1142 | 20.3915 | 4 | Начальник управления по связям с общественностью Федорова А.Н. 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 55225.2071 | 16293.1746 | 15660.0601 | 0 | 96.1142 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 21571.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 5140.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству, Шумейко И.М. 250179
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1467.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 1499.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 5 | всего: | 284146.49 | 5835.17 | 43131.1322 | 37295.9622 | 739.1581 | 0 | 7 | Начальник отдела по транспорту и дорогам, Василевская М.Б. 250186
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 198907.7 | 0 | 32345.9935 | 32345.9935 | 0 | 16.2618
|  |  | МБ | 52738.79 | 5835.17 | 10785.1387 | 4949.9687 | 184.8299 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 61092.2222 | 13109.3579 | 15325.2715 | 2215.9136 | 116.9033 | 25.0855 | 7 | Заместитель директора департамента имущественных отношений, Большакова О.Н. 250166
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 51606.4093 | 13109.3579 | 15325.2715 | 2215.9136 | 116.9033 | 29.6964
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 9485.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и период до 2030 года" | 6 | всего: | 542141.0146 | 154765.987 | 153914.2383 | -851.7487 | 99.4497 | 28.3901 | 10 | Заместители директора департамента финансов: Московкина Л.Д. 250146 Курова Н.В. 250196
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 131270.4 | 26254 | 26254.02 | 0.02 | 100.0001 | 20
|  |  | МБ | 402698.0246 | 128511.987 | 127660.2183 | -851.7687 | 99.3372 | 31.7012
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 8172.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 4275.1 | 571.5177 | 529.7482 | -41.7695 | 92.6915 | 12.3915 | 4 | Начальник отдела социально-трудовых отношений, Докукина И.Ф. 238014
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 4003.1 | 571.5177 | 529.7482 | -41.7695 | 92.6915 | 13.2334
|  |  | МБ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 84995.5 | 14663.7851 | 12475.4631 | -2188.3221 | 85.0767 | 14.6778 | 4 | Начальник отдела по опеке и попечительству, Лобанкова В.В. 247606
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 84575.5 | 13854.6999 | 11686.3779 | -2168.3221 | 84.3496 | 13.8177
|  |  | МБ | 420 | 809.0852 | 789.0852 | -20 | 97.5281 | 187.8774
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | "Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" | 10 | всего: | 474504.5723 | 109826.2783 | 109956.8147 | 130.5363 | 100.1189 | 23.173 | 11 | Начальник управления по учету и отчетности – главный бухгалтер АНР, Т.А.Пятигор
|  |  | ФБ | 5341.7 | 1010.3069 | 1265.2 | 254.8931 | 125.2293 | 23.6853
|  |  | БАО | 1696.6 | 511.7858 | 37.0189 | -474.7668 | 7.2333 | 2.1819
|  |  | МБ | 417787.1412 | 108304.1857 | 108654.5958 | 350.4101 | 100.3235 | 26.0072
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 49679.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 14 | всего: | 2046.6 | 192.8 | 192.8 | 0 | 100 | 9.4205 | 3 | Начальник управления по связям с общественностью, Федорова А.Н. 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1940 | 192.8 | 192.8 | 0 | 100 | 9.9381
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | "Поддержка садоводства и огородничества на территории Нефтеюганского района в 2020-2024 годах и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Председатель комитета по земельным ресурсам, Дода А.В. 250819
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## СВОД (март2021) (hidden)
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района
№ п/п | Наименование и количество муниципальных программ | Количество основных мероприятий | Источники финансирования | на 01.04.2021 год | [7 empty] | Количество целевых показателей | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
|  |  |  | Утвержденный/уточненный план на 2021 год | План (согласно комплексного плана) | Лимит финансирования | Кассовое исполнение | Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.) | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану (согласно комплексного плана) | % исполнения к утвержденному/уточненному плану на 2021 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр.8 - гр.6 | 10 = гр.8/гр.7*100 | 11 = гр.8/гр.6*100 | 12 = гр.8/гр.5*100 | 13 | 14
| Всего 22 | 325 | всего: | 8648265.5831 | 1033567.7978 | 3646205.2423 | 1000050.6847 | -33517.1131 | 27.4272 | 96.7571 | 11.5636 | 150 | Исполнение без иных источников составляет: 16,6 % к утвержденному/ уточненному плану на 2021 год, 96,8 % к комплексному плану 27,4 % к лимиту финансирования.
|  |  | ФБ | 22509 | 12990.2208 | 13841.2648 | 13841.2577 | 851.0369 | 99.9999 | 106.5514 | 61.4921
|  |  | БАО | 3370695.6071 | 383836.1661 | 467901.5081 | 387716.374 | 3880.2079 | 82.8628 | 101.0109 | 11.5026
|  |  | МБ | 2631440.4869 | 636741.4109 | 3164462.4694 | 598493.053 | -38248.3579 | 18.9129 | 93.9931 | 22.7439
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 19809.2016 | 0 | 19734.3356 | 10 | 10 |  | 0 | 0
|  |  | ИИ | 2623620.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 11 | всего: | 2384832.691 | 456288.8058 | 1013223.4581 | 439751.8592 | -16536.9466 | 43.4013 | 96.3758 | 18.4395 | 17 | Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Пайвина С.Д. 223811, Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Кофанова О.А. 256895
|  |  | ФБ | 545.5 | 11977.7639 | 11526.5767 | 11526.5767 | -451.1872 | 100 | 96.2331 | 2113.0296
|  |  | БАО | 1729607.7 | 306775.2359 | 305395.9952 | 292920.83 | -13854.4059 | 95.9151 | 95.4839 | 16.9357
|  |  | МБ | 512419.613 | 137535.806 | 696300.8862 | 135304.4525 | -2231.3535 | 19.4319 | 98.3776 | 26.405
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 142259.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | "Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 1865.684 | 104.5 | 1078.684 | 104.5 | 0 | 9.6877 | 100 | 5.6012 | 4 | Начальник отдела социально-трудовых отношений, Докукина И.Ф. 225561
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1078.684 | 104.5 | 1078.684 | 104.5 | 0 | 9.6877 | 100 | 9.6877
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 9 | всего: | 921314.7688 | 112025.4191 | 594898.1107 | 75095.65 | -36929.7691 | 12.6233 | 67.0345 | 8.1509 | 6 | Заместитель председателя комитета по культуре Аликова Е.С. 316414
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 553.9 | 19.97 | 0 | 0 | -19.97 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 395573.815 | 112005.4491 | 594898.1107 | 75095.65 | -36909.7991 | 12.6233 | 67.0464 | 18.984
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 525187.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | «Цифровое развитие Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 5 | всего: | 7789.697 | 3643.281 | 7789.697 | 2046.111 | -1597.17 | 26.2669 | 56.1612 | 26.2669 | 4 | Начальник УИТиАР Гимазетдинов И.М. 250177
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 7789.697 | 3643.281 | 7789.697 | 2046.111 | -1597.17 | 26.2669 | 56.1612 | 26.2669
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 12 | всего: | 501423.9912 | 46527.2552 | 231058.292 | 30505.9325 | -16021.3227 | 13.2027 | 65.5657 | 6.0839 | 9 | Председатель комитета ФКиС Моисеенко А.Е., 278107
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 1264.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 219007.4309 | 46527.2552 | 231058.292 | 30505.9325 | -16021.3227 | 13.2027 | 65.5657 | 13.9292
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 281152.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 9 | всего: | 169410.2822 | 33176.46 | 65288.5946 | 24282.1178 | -8894.3422 | 37.192 | 73.1908 | 14.3333 | 11 | Начальник отдела по сельскому хозяйству Березецкая Ю.Н. 250-242
|  |  | ФБ | 1005.6 | 0 | 1047.6 | 1047.6 | 1047.6 | 100 | 0 | 104.1766
|  |  | БАО | 59089.3 | 18047.7 | 31700.38 | 3002.68 | - | 9.4721 | 16.6375 | 5.0816
|  |  | МБ | 55763.0822 | 15128.76 | 32540.6146 | 20231.8378 | 5103.0778 | 62.1741 | 133.731 | 36.2818
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 53552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 4 | всего: | 9213.665 | 2627.338 | 9799.29 | 2936.681 | 309.343 | 29.9683 | - | 31.8731 | 2 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 250229
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 983.1 | 222 | 68.725 | 68.725 | -24.01 | 100 | 30.9572 | 6.9906
|  |  | МБ | 8230.565 | 2405.338 | 9730.565 | 2867.956 | -784.9505 | 29.4737 | - | 34.8452
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 13 | всего: | 2128224.3589 | 1766.395 | 230783.3 | 8467.6356 | 6701.2406 | 3.6691 | 479.3738 | 0.39787 | 6 | Заместитель директора департамента имущественных отношений, Сахаров А.Н. 256775 Начальник отдела по реализации жилищных программ комитета жилищной политике Гончаренко Т.Л. 250159
|  |  | ФБ | 13359.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 822000.4 | 883.6721 | 4831.81 | 4831.81 | 0 | 100 | 546.7876 | 0.58781
|  |  | МБ | 119809.828 | 882.7229 | 225951.49 | 3635.8256 | 0 | 1.6091 | 411.8875 | 3.0347
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 1173054.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | "Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 15 | всего: | 481562.0871 | 37557.0035 | 180764.7836 | 42168.2848 | 4611.2813 | 23.3277 | 112.2781 | 8.7566 | 14 | Начальник ОРИМП Горячева О.К. 250202
|  |  | ФБ | 2253.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 17968.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 192691.1256 | 37557.0035 | 180764.7836 | 42168.2848 | 4611.2813 | 23.3277 | 112.2781 | 21.8839
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 19734.3016 | 0 | 19734.3356 | 10 | 10 | 0.050673 | 0 | 0.050673
|  |  | ИИ | 268649.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" | 4 | всего: | 2109.6 | 428.56 | 658.4691 | 404.9914 | -23.5686 | 61.505 | 94.5005 | 19.1975 | 5 | Начальник отдела профилактики терроризма и правонарушений, Белоус В.П. 256898
|  |  | ФБ | 3.4 | 2.15 | 1.8881 | 1.881 | -0.269 | 99.624 | 87.4884 | 55.3235
|  |  | БАО | 1816.2 | 366.41 | 366.581 | 343.1104 | -23.2996 | 93.5974 | 93.6411 | 18.8917
|  |  | МБ | 290 | 60 | 290 | 60 | 0 | 20.6897 | 100 | 20.6897
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 6 | всего: | 44279.7166 | 7044.5 | 33481.2466 | 6551.23 | -493.27 | 19.5669 | 92.9978 | 14.7951 | 6 | Заместитель председателя комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района, Сычёв А.М. 250162
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 30779.7166 | 7044.5 | 33481.2466 | 6551.23 | -493.27 | 19.5669 | 92.9978 | 21.2842
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 4 | всего: | 984787.3329 | 17120.2095 | 233842.5614 | 16550.1635 | -570.0461 | 7.0775 | 96.6703 | 1.6806 | 7 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 250229
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 259454.4 | 36 | 36 | 36 | 0 | 100 | 100 | 0.013875
|  |  | МБ | 157827.0745 | 17084.2095 | 233806.5614 | 16514.1635 | -570.0461 | 7.0632 | 96.6633 | 10.4635
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 567505.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 76797.1369 | 16293.1746 | 52558.2071 | 15660.0601 | -633.1146 | 29.7957 | 96.1142 | 20.3915 | 4 | Начальник управления по связям с общественностью Федорова А.Н. 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 55225.2071 | 16293.1746 | 52558.2071 | 15660.0601 | -633.1146 | 29.7957 | 96.1142 | 28.3567
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 21571.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 5140.1263 | 0 | 1467.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству, Шумейко И.М. 250179
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1467.49 | 0 | 1467.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 1499.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 5 | всего: | 284146.49 | 5835.17 | 90186.7567 | 43131.1322 | 37295.9622 | 47.8242 | 739.1581 | 0 | 7 | Начальник отдела по транспорту и дорогам, Василевская М.Б. 250186
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 198907.7 | 0 | 32345.9935 | 32345.9935 | 32345.9935 | 100 | 0 | 16.2618
|  |  | МБ | 52738.79 | 5835.17 | 57840.7632 | 10785.1387 | 4949.9687 | 18.6463 | 184.8299 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 2 | всего: | 61092.2222 | 13109.3579 | 46788.7559 | 15325.2715 | 2215.9136 | 32.7542 | 116.9033 | 25.0855 | 7 | Заместитель директора департамента имущественных отношений, Большакова О.Н. 250166
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 51606.4093 | 13109.3579 | 46788.7559 | 15325.2715 | 2215.9136 | 32.7542 | 116.9033 | 29.6964
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 9485.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и период до 2030 года" | 6 | всего: | 542141.0146 | 154765.987 | 428894.4376 | 153914.2383 | -851.7487 | 35.8863 | 99.4497 | 28.3901 | 10 | Заместители директора департамента финансов: Московкина Л.Д. 250146 Курова Н.В. 250196
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 131270.4 | 26254 | 26254.02 | 26254.02 | 0.02 | 100 | 100.0001 | 20
|  |  | МБ | 402698.0246 | 128511.987 | 402640.4176 | 127660.2183 | -851.7687 | 31.7058 | 99.3372 | 31.7012
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 8172.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 4275.1 | 571.5177 | 659.2105 | 529.7482 | -41.7695 | 80.361 | 92.6915 | 12.3915 | 4 | Начальник отдела социально-трудовых отношений, Докукина И.Ф. 238014
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 4003.1 | 571.5177 | 637.2105 | 529.7482 | -41.7695 | 83.1355 | 92.6915 | 13.2334
|  |  | МБ | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 84995.5 | 14663.7851 | 15151.7914 | 12475.4631 | -2188.3221 | 82.3366 | 85.0767 | 14.6778 | 4 | Начальник отдела по опеке и попечительству, Лобанкова В.В. 247606
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 84575.5 | 13854.6999 | 13224 | 11686.3779 | -2168.3221 | 88.3725 | 84.3496 | 13.8177
|  |  | МБ | 420 | 809.0852 | 1927.7914 | 789.0852 | -20 | 40.9321 | 97.5281 | 187.8774
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | "Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" | 10 | всего: | 474504.5723 | 109826.2783 | 404392.106 | 109956.8147 | 130.5363 | 27.1906 | 100.1189 | 23.173 | 11 | Начальник управления по учету и отчетности – главный бухгалтер АНР, Т.А.Пятигор
|  |  | ФБ | 5341.7 | 1010.3069 | 1265.2 | 1265.2 | 254.8931 | 100 | 125.2293 | 23.6853
|  |  | БАО | 1696.6 | 511.7858 | 482.5858 | 37.0189 | -474.7668 | 7.671 | 7.2333 | 2.1819
|  |  | МБ | 417787.1412 | 108304.1857 | 402644.3203 | 108654.5958 | 350.4101 | 26.9853 | 100.3235 | 26.0072
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 49679.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 14 | всего: | 2046.6 | 192.8 | 1940 | 192.8 | 0 | 9.9381 | 100 | 9.4205 | 3 | Начальник управления по связям с общественностью, Федорова А.Н. 256815
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1940 | 192.8 | 1940 | 192.8 | 0 | 9.9381 | 100 | 9.9381
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | "Поддержка садоводства и огородничества на территории Нефтеюганского района в 2020-2024 годах и на период до 2030 года" | 3 | всего: | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Председатель комитета по земельным ресурсам, Дода А.В. 250819
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. КАПы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0