Приложение № 2

 к постановлению администрации

 сельского поселения Усть-Юган

 от 11.08.2015 № 92-па

План мероприятий,

направленных на проведение проверки достоверности, полноты и актуальности содержащихся в государственном адресном реестре сведений, внесения изменений в сведения государственного адресного реестра и размещения ранее не размещенных в государственном адресном реестре сведений.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Примечание** |
| 1. | **Первый этап. Организационные мероприятия.** |  |  |  |
| 1.1. | Создание Рабочих групп в каждом муниципальном образовании Назначение ответственных за проведение инвентаризации на местном уровне. | 12.08.2015 | Ананина Т.В. |  |
| 1.2. | Приведение муниципальных правовых актов о правилах присвоения, изменения и аннулирования адресов в соответствие с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221. | 18.08.2015 | Ананина Т.В. | Согласно письму УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 03.07.2015 № 11-17/07700@ -для каждого МО указать номер направленного в их адрес письма |
| 1.3. | Заключение соглашений с МФЦ о реализации возможности представления в органы местного самоуправления муниципальных образований заявлений о присвоении адреса объекту адресации или об аннулировании его адреса.  | 18.08.2015 | Ананина Т.В. |  |
| 2. | **Второй этап. Подготовительные мероприятия.** |  |  |  |
| 2.1. | Направление заявок в территориальные налоговые органы на предоставление доступа к ФИАС сотрудникам, привлеченным к проведению инвентаризации. | 14.08.2015 | Ананина Т.В.  |  |
| 2.2. | Подготовка необходимого оборудования и материалов.Распределение обязанностей между сотрудниками, привлеченными к проведению инвентаризации |  14.08.2015 | Заместитель главы сельского поселения Усть-Юган |  |
| 2.3. | Формирование посредством ФИАС инвентаризационных описей объектов адресации. | 18.08.2015 | Заместитель главы сельского поселения Усть-Юган |  |
| 3. | **Третий этап. Проведение инвентаризации.** | До 20.11.2015 | Рабочая группа | Перед проведением инвентаризации по всем адресным объектам рекомендуется проведение пробной инвентаризации на примере небольшого населенного пункта в соответствии с пп 3.1-4.1Плана инвентаризации |
| 3.1 | Предоставление органам местного самоуправления сведений об адресах объектов адресации, содержащихся в базах данных. | по мере поступления запросов от органов местных самоуправлений | Региональные управления ФНС России, ФМС России, Росреестра,ФГБУ «ФКП Росреестра», ФГУП «Почта России», Ананина Т.В. |  |
| 3.2. | Сопоставление информации полученной из ФИАС со сведениями, имеющимися в распоряжении уполномоченных органов и организаций (ФМС России, ФНС России, Росреестр, ФГУП «Почта России»).Выявление неактуальных, неполных, недостоверных сведений об адресах и адресообразующих элементах, а также сведений об адресах и адресообразующих элементах, не размещенных в государственном адресном реестреВерификация должна проводиться в отношении следующих сведений:- об адресах объектах адресации, присвоенных органами местного самоуправления муниципальных образований со дня вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- об адресах объектов адресации, внесённых в ФИАС до 01.07.2014 (включая сведения, касающиеся объектов адресации в СНТ, ГСК, на межселенных территориях, в промзонах, и т.п.);- об адресах объектов адресации, права на которые зарегистрированы в «упрощённом» порядке, предусмотренном статьёй 25.3 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (индивидуальные жилые дома, садовые, дачные дома, гаражи и т.п.). | 10.09.2015 | Рабочая группа |  |
| 3.3. | Проверка наименований элементов планировочной структуры в ФИАС (нумерации домов, улично-дорожной сети) на соответствие Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221). | 15.09.2015 | Рабочая группа |  |
| 3.4. | Инвентаризация документов о присвоении, об изменении и аннулировании адресов объектов адресации и наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети. Для каждого объекта адресации определяется документ о присвоении или изменении соответствующего адреса. | 01.10.2015 | Рабочая группа |  |
| 3.5. | Формирование перечня объектов адресации с выделением разделов:- актуальные сведения об адресах и адресообразующих элементах;- вновь выявленные сведения об адресах и адресообразующих элементах, сведения о которых отсутствуют в ФИАС;- сведения об адресах и адресообразующих элементах, имеющих несоответствия муниципальным актам;- сведения о фактически не существующих объектах адресации, которым присвоен адрес в соответствии с муниципальными актами. | 10.10.2015 | Рабочая группа |  |
| 3.6. | Рассмотрение и согласование перечня объектов адресации, сформированного согласно п.3.6., на уровне рабочей группы муниципального образования. Утверждение перечня Главой муниципального образования.  | 10.10.2015 | Рабочая группа |  |
| 3.7. | Принятие решений по результатам инвентаризации.- в случае выявления различных наименований адресообразующих элементов принимается решение об актуальном наименовании соответствующего адресообразующего элемента;- в случае выявления адресообразующих наименований, адресов объектов адресации, по которым муниципальные акты отсутствуют, принимается решение о признании адреса присвоенным. | 15.10.2015 | Заместитель главы сельского поселения Усть-Юган |  |
| 3.8. | Формирование библиотеки электронных образов решений о присвоении адресов объектам адресации. | 01.11.2015 | Ананина Т.В. |  |
| 4. | **Четвертый этап** |  |  |  |
| 4.1. | Актуализация и наполнение государственного адресного реестра по материалам инвентаризации. | До 01.12.2015 | Заместитель главы сельского поселения Усть-Юган |  |
| 4.2. | Направление в территориальный орган Федеральной налоговой службы и в Координационную комиссии при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры официального письма о завершении инвентаризации, в котором целесообразно указать объем проведенных работ и количество изменений, внесенных в государственный адресный реестр. | До 01.12.2015 | Ананина Т.В. |  |